## Tarefas
ID | Fase | Épico / Módulo | Frente | Tarefa | Descrição | Perfil Executor | Perfil Apoio | Referência PDR | Dependências | Entregável | Complexidade | Estimativa Pleno (h) | Estimativa SDD (h) | Delta SDD (h) | Dias Pleno | Dias SDD | Classificação SDD | Status
F0.01 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Análise de Negócio | Mapeamento de stakeholders e RACI do projeto | Identificar decisor, key users dos 3 perfis de negócio, TI, segurança e operação; matriz RACI. | Business Analyst | Tech Lead / PM | PDR §2 | — | RACI + mapa stakeholders | B | 8 | 7 | -1 | 1 | 0.88 | Sim | Não iniciada
F0.02 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Análise de Negócio | Workshop AS-IS / TO-BE do fluxo de demandas | Modelar processo atual vs alvo (abertura → roteamento → atendimento → Obras → encerramento). | Business Analyst | Product Spec Writer | PDR §4 / docx | F0.01 | BPMN/fluxos AS-IS TO-BE | A | 24 | 21 | -3 | 3 | 2.62 | Sim | Não iniciada
F0.03 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Análise de Negócio | Workshop de alinhamento — itens abertos PDR §11 | Taxonomia Obras vs Civil, ownership de status/SLA, falha WhatsApp, cancelamento, multi-unidade, versão de docs. | Business Analyst | Product Spec Writer | PDR §11 | F0.02 | Ata + decisões formalizadas | A | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F0.04 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Análise de Negócio | Levantamento de requisitos não funcionais com cliente | SLA/SLO, RPO/RTO, volume estimado, janelas, retenção, LGPD e canais de suporte. | Business Analyst | Arquiteto de Solução | PDR §8 / RNF-01 | F0.01 | Catálogo NFR priorizado | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F0.05 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Análise de Negócio | Matriz RBAC detalhada (tela × API × perfil) | Expandir §2.4; apenas Cessionário, GL/Administrador, Responsável da Área. | Business Analyst | Arquiteto de Sistemas | PDR §2.4 / RN-04/05/10/17 | F0.03 | Matriz RBAC | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F0.06 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Análise de Negócio | Classificação de dados e requisitos LGPD/privacidade | Inventário de PII (telefone, e-mail, documentos); bases legais; retenção; mascaramento em Hml. | Business Analyst | Segurança da Informação | RN-18 / §8 | F0.04 | Data classification + DPIA leve | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F0.07 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Documentação | Atualizar PDR com decisões do workshop (versão controlada) | Incorporar RN/RF/CA; manter rastreabilidade docx → PDR; changelog. | Product Spec Writer | Business Analyst | PDR §1–§11 / RN-01..18 | F0.03 | PDR v1.1+ | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F0.08 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Documentação | Especificar RF/CA Given-When-Then por épico (EF-01…07) | Critérios testáveis alinhados ao §9; Definition of Ready por história. | Product Spec Writer | QA | PDR §6 / §9 | F0.07 | Spec pack RF/CA | A | 40 | 35 | -5 | 5 | 4.38 | Sim | Não iniciada
F0.09 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Documentação | User stories / jornadas por perfil de negócio | Jornadas Cessionário, GL/Administrador e Responsável da Área com aceite. | Product Spec Writer | Business Analyst | PDR §2 / §7.4 | F0.08 | Backlog de jornadas | M | 24 | 21 | -3 | 3 | 2.62 | Sim | Não iniciada
F0.10 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Documentação | Glossário de domínio e dicionário de status/eventos | Nomenclatura oficial de status, categorias, protocolo e eventos de domínio. | Business Analyst | Product Spec Writer | PDR §3 / §4.1 / §7.3 | F0.07 | Glossário versionado | B | 8 | 7 | -1 | 1 | 0.88 | Sim | Não iniciada
F0.11 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Documentação | Definition of Done (DoD) e Definition of Ready (DoR) do time | Incluir: PDR citado, testes CA, Outbox/eventos, RBAC e docs mínimos. | Tech Lead / PM | QA | AGENTS.md / SDD | F0.08 | DoD/DoR | B | 6 | 5 | -1 | 0.75 | 0.62 | Sim | Não iniciada
F0.12 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Gestão de Projeto | Roadmap de releases (MVP → Obras → Parametrização avançada) | MVP: abertura, roteamento, visão GL, WhatsApp básico; ondas seguintes. | Tech Lead / PM | Arquiteto de Solução | PDR §1.2 | F0.08 | Roadmap + MVP scope | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F0.13 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Gestão de Projeto | Plano de riscos, premissas e restrições | Riscos AD, WhatsApp provider, multi-unidade, dependências de cliente. | Tech Lead / PM | Business Analyst | PDR §11 | F0.03 | Risk register | M | 8 | 7 | -1 | 1 | 0.88 | Parcial | Não iniciada
F0.14 | Inception / Requisitos | Governança SDD | Análise de Negócio | Protótipo/wireframes de baixa fidelidade das jornadas críticas | Abertura, detalhe GL, aprovação Obras, parametrização — validação rápida. | Business Analyst | Desenvolvedor Frontend | §2 / EF-03/05/07 | F0.09 | Wireframes aprovados | M | 20 | 18 | -2 | 2.5 | 2.25 | Sim | Não iniciada
F1.01 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | Desenho da landing zone Azure (Dev/Hml/Prod) | Subscriptions, RGs, naming, tags, regiões, networking e isolamento. | Arquiteto de Solução | DevOps | PDR §7 / RNF-01/04 | F0.12 | Diagrama landing zone | A | 24 | 22 | -2 | 3 | 2.75 | Parcial | Não iniciada
F1.02 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | ADR — seleção de serviços Azure (compute, SQL, Bus, Blob, KV, Insights) | Justificar App Service/AKS e stack alinhada a .NET + React + filas Azure. | Arquiteto de Solução | Arquiteto de Sistemas | PDR §7.1–7.5 | F1.01 | ADR plataforma | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F1.03 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | Arquitetura Azure AD / Entra ID (app roles × 3 perfis) | App registrations portal+APIs; grupos/roles; redirect URIs por ambiente. | Arquiteto de Solução | Segurança da Informação | RN-17 | F1.02 | Desenho AD + roles | A | 20 | 17 | -3 | 2.5 | 2.12 | Sim | Não iniciada
F1.04 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | Arquitetura Azure Service Bus (queues/topics, DLQ, retry) | Mapear eventos mínimos do PDR; políticas de poison message. | Arquiteto de Solução | Arquiteto de Sistemas | PDR §7.3 / RNF-05 | F1.02 | Modelo de mensageria | A | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F1.05 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | Arquitetura Blob Storage + retenção + antivírus/policy | Containers privados, MI, lifecycle, scan de malware (RNF-06). | Arquiteto de Solução | Segurança da Informação | RN-18 / RNF-06 | F1.02 | ADR Blob | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F1.06 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | Arquitetura Key Vault + Managed Identity + rotação | Zero secrets em config/repo; least privilege por serviço. | Arquiteto de Solução | DevOps | RNF-04 | F1.02 | ADR Key Vault | M | 10 | 9 | -1 | 1.25 | 1.12 | Parcial | Não iniciada
F1.07 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | Observabilidade (App Insights, Log Analytics, alertas SLO) | Correlação protocolo/correlationId; alertas API, DLQ, SQL, Blob. | Arquiteto de Solução | DevOps | RNF-07 | F1.02 | Plano observabilidade | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Parcial | Não iniciada
F1.08 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | Rede, WAF/Front Door/APIM, TLS e exposição do BFF | APIs internas; portal/BFF públicos; diagramas de confiança. | Arquiteto de Solução | Segurança da Informação | PDR §7.5 | F1.02 | Diagrama de rede | A | 20 | 18 | -2 | 2.5 | 2.25 | Parcial | Não iniciada
F1.09 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | FinOps — capacidade e custo por ambiente | Dimensionamento SQL, Bus, compute e Blob; budget alerts. | Arquiteto de Solução | Tech Lead / PM | RNF-01 | F1.02 | Planilha custos | M | 12 | 12 | 0 | 1.5 | 1.5 | Não | Não iniciada
F1.10 | Arquitetura | Arquitetura de Solução Azure | Arquitetura de Solução | Estratégia de DR/backup (RPO/RTO) alinhada ao NFR | SQL PITR, Blob soft-delete/versioning, runbook de restore. | Arquiteto de Solução | DBA | RNF-01 / F0.04 | F1.01 | ADR DR | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F1.11 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | Context map e ownership de dados (bounded contexts) | Identity, Demandas, Obras, Notificações, Parametrização, BFF — sync vs async. | Arquiteto de Sistemas | Arquiteto de Solução | PDR §7.2 | F1.02 | Context map + ADRs | A | 24 | 20 | -4 | 3 | 2.5 | Sim | Não iniciada
F1.12 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | Template de microsserviço hexagonal (.NET) | Domain/Application/Adapters; DI; health; Outbox stub; testes de domínio. | Arquiteto de Sistemas | Desenvolvedor Backend | PDR §7.1 / AGENTS.md | F1.11 | Template serviço | A | 32 | 27 | -5 | 4 | 3.38 | Sim | Não iniciada
F1.13 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | Contratos REST OpenAPI (BFF + serviços) + erros padrão | Versionamento, paginação, problem+json, correlation headers, idempotency-key. | Arquiteto de Sistemas | Desenvolvedor Backend | PDR §7.2/7.4 | F1.12 | OpenAPI v0 | A | 24 | 20 | -4 | 3 | 2.5 | Sim | Não iniciada
F1.14 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | Catálogo de eventos de domínio + schemas JSON | DemandaCriada, StatusAlterado, Obra*, NotificacaoWhatsApp, SeguroProximoVencimento. | Arquiteto de Sistemas | Desenvolvedor Backend | PDR §7.3 | F1.11 | Event catalog | A | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F1.15 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | ADR Transactional Outbox + consumidores idempotentes + DLQ | Padrão obrigatório antes de publicar no Service Bus. | Arquiteto de Sistemas | Desenvolvedor Backend | PDR §7.3 / RNF-05 | F1.14 | ADR Outbox | A | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F1.16 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | ADR autenticação/autorização JWT + políticas RBAC | Claims → 3 perfis; enforcement em API e BFF. | Arquiteto de Sistemas | Segurança da Informação | RN-17 / CA Segurança | F1.03 | ADR AuthZ | A | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F1.17 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | Guia Clean Code / coding standards (.NET + React) | Naming, erros, logging, lint, PR checklist, revisão de arquitetura. | Arquiteto de Sistemas | Tech Lead / PM | AGENTS.md | F1.12 | Engineering guidelines | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F1.18 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | ADR resiliência (retry, circuit breaker, timeout, bulkhead) | Políticas SQL, Bus, Blob e provedor WhatsApp. | Arquiteto de Sistemas | Arquiteto de Solução | RNF-05 | F1.04 | ADR resiliência | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F1.19 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | ADR cache, rate limit e proteção do BFF | Throttle por cliente; cache de parametrização read-only; CORS para SPA. | Arquiteto de Sistemas | Segurança da Informação | §7.4 / RNF-01 | F1.13 | ADR BFF hardening | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F1.20 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | ADR multi-unidade / multi-cessionário (decisão §11) | Modelo de tenancy após workshop; impacto em Identity e Demandas. | Arquiteto de Sistemas | Business Analyst | PDR §11 | F0.03 | ADR tenancy | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F1.21 | Arquitetura | Arquitetura de Sistemas | Arquitetura de Sistemas | Matriz de modos de falha (WhatsApp, Bus, AD, Blob, SQL) | Comportamento degradado, retries e mensagens ao usuário. | Arquiteto de Sistemas | QA | §11 / RNF-05 | F1.04 / F1.18 | Failure modes doc | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F2.01 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | Definir branching strategy e versionamento semântico | Trunk/GitFlow simplificado; tags de release; proteção de main. | DevOps | Tech Lead / PM | AGENTS.md | F0.11 | Git workflow doc | B | 6 | 6 | 0 | 0.75 | 0.75 | Não | Não iniciada
F2.02 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | IaC (Bicep/Terraform) base multi-ambiente | Módulos reutilizáveis; parâmetros Dev/Hml/Prod; state remoto. | DevOps | Arquiteto de Solução | RNF-04 | F1.01 | Repo IaC | A | 40 | 37 | -3 | 5 | 4.62 | Parcial | Não iniciada
F2.03 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | Provisionar ambiente Desenvolvimento | SQL, Service Bus, Blob, Key Vault, Insights, hosts APIs/portal. | DevOps | Arquiteto de Solução | PDR §7 | F2.02 | Ambiente Dev | A | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | Não | Não iniciada
F2.04 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | Provisionar ambiente Homologação | Topologia espelhada; isolation e sizing para UAT. | DevOps | Arquiteto de Solução | RNF-01/04 | F2.02 | Ambiente Hml | A | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | Não | Não iniciada
F2.05 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | Provisionar ambiente Produção | HA, backups, WAF, diagnósticos e controles de mudança. | DevOps | Arquiteto de Solução | RNF-01/04 | F2.02 | Ambiente Prod | A | 32 | 32 | 0 | 4 | 4 | Não | Não iniciada
F2.06 | Ambientes / DevOps | CI/CD | Ambientes / DevOps | Pipeline CI backend (.NET): build, test, SCA, publish | Quality gates; artefatos por serviço; fail on critical CVE. | DevOps | Desenvolvedor Backend | AGENTS.md | F2.01 / F1.12 | CI backend | A | 24 | 22 | -2 | 3 | 2.75 | Parcial | Não iniciada
F2.07 | Ambientes / DevOps | CI/CD | Ambientes / DevOps | Pipeline CI frontend (React): lint, test, build, publish | Artefato estático; análise estática; budgets de bundle. | DevOps | Desenvolvedor Frontend | PDR §7.4 | F2.01 | CI frontend | M | 16 | 15 | -1 | 2 | 1.88 | Parcial | Não iniciada
F2.08 | Ambientes / DevOps | CI/CD | Ambientes / DevOps | Pipelines CD Dev → Hml → Prod com gates de aprovação | Secrets via KV; slots/swap se aplicável; evidências de deploy. | DevOps | Tech Lead / PM | RNF-04 | F2.06 / F2.07 | CD multi-env | A | 24 | 24 | 0 | 3 | 3 | Não | Não iniciada
F2.09 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | Configurar Azure AD apps/grupos por ambiente | Separar registrations; mapear roles aos 3 perfis. | DevOps | Arquiteto de Solução | RN-17 | F1.03 / F2.03 | AD apps por env | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F2.10 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | Ambiente local (compose/scripts) + README onboarding | SQL container, Bus emulator/dev, seed mínimo, MSAL Dev. | DevOps | Desenvolvedor Backend | AGENTS.md | F1.12 | Dev local guide | M | 16 | 15 | -1 | 2 | 1.88 | Parcial | Não iniciada
F2.11 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | Backup, restore drill e runbook DR | Teste de restore em Hml; documentar RPO/RTO reais. | DevOps | DBA | RNF-01 / F1.10 | F2.05 | Runbook DR + evidência | A | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | Não | Não iniciada
F2.12 | Ambientes / DevOps | CI/CD | Ambientes / DevOps | Quality gate Sonar/equivalente + cobertura mínima | Bloquear PR abaixo do limiar acordado no DoD. | DevOps | Tech Lead / PM | F0.11 | F2.06 | Quality gates | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F2.13 | Ambientes / DevOps | Ambientes | Ambientes / DevOps | Dashboards e alertas operacionais (SLO) | Latência P95, taxa 5xx, profundidade de fila, DLQ, falhas WhatsApp. | DevOps | Arquiteto de Solução | RNF-07 | F1.07 / F2.03 | Dashboards Azure | M | 16 | 15 | -1 | 2 | 1.88 | Parcial | Não iniciada
F2.14 | Ambientes / DevOps | Segurança | Segurança | Baseline hardening Azure (NSG/PE/diagnostics/RBAC) | Least privilege MI; diagnostic settings; private endpoints onde couber. | Segurança da Informação | DevOps | RNF-04 / §7.1 | F2.05 | Checklist segurança Azure | A | 20 | 19 | -1 | 2.5 | 2.38 | Parcial | Não iniciada
F3.01 | Modelagem de Dados | DBA — Demandas | DBA | Modelo lógico/físico contexto Demandas | Protocolo, status, roteamento, prazos, histórico append-only, metadados de anexos. | DBA | Arquiteto de Sistemas | EF-01/02/06 / RN-01/15 | F1.11 | ER + DDL Demandas | A | 32 | 25 | -7 | 4 | 3.12 | Sim | Não iniciada
F3.02 | Modelagem de Dados | DBA — Obras | DBA | Modelo lógico/físico contexto Obras/Documentos | Projeto (versão), ART, Seguro (vigência), Cronograma, motivos ajuste/reprovação. | DBA | Arquiteto de Sistemas | EF-05 / RN-09..14 | F1.11 | ER + DDL Obras | A | 32 | 25 | -7 | 4 | 3.12 | Sim | Não iniciada
F3.03 | Modelagem de Dados | DBA — Parametrização | DBA | Modelo lógico/físico contexto Parametrização | Categorias/subs, áreas, responsáveis, WhatsApp, docs obrigatórios, prazos, regras. | DBA | Arquiteto de Sistemas | EF-07 / RN-16 | F1.11 | ER + DDL Param | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F3.04 | Modelagem de Dados | DBA — Notificações | DBA | Modelo lógico/físico contexto Notificações | Pedidos, tentativas, status sucesso/falha, correlação com protocolo. | DBA | Arquiteto de Sistemas | EF-04 / RN-07 | F1.11 | ER + DDL Notif | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F3.05 | Modelagem de Dados | DBA — Identity | DBA | Modelo auxiliar Identity (mapeamento área↔usuário) | Sem substituir Azure AD como IdP; suporte a RN-05. | DBA | Arquiteto de Sistemas | RN-17 / §7.2 | F1.03 | ER Identity auxiliar | B | 8 | 6 | -2 | 1 | 0.75 | Sim | Não iniciada
F3.06 | Modelagem de Dados | DBA — Transversal | DBA | Tabelas Outbox/Inbox + índices de idempotência | Por bounded context; limpeza/retention de outbox processado. | DBA | Arquiteto de Sistemas | §7.3 / RNF-05 | F1.15 | DDL Outbox/Inbox | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F3.07 | Modelagem de Dados | DBA — Transversal | DBA | Migrations versionadas por contexto + estratégia de rollback | EF Core/DbUp; pipeline migrate Dev/Hml/Prod. | DBA | Desenvolvedor Backend | AGENTS.md | F3.01–F3.06 | Pacote migrations | A | 20 | 18 | -2 | 2.5 | 2.25 | Parcial | Não iniciada
F3.08 | Modelagem de Dados | DBA — Transversal | DBA | Seeds iniciais (taxonomia §3.1 incl. Obras) | Comercial, Estacionamento, Recepção, Manutenção+subs parametrizáveis. | DBA | Business Analyst | PDR §3.1 / RN-16 | F3.03 | Seed scripts | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F3.09 | Modelagem de Dados | DBA — Transversal | DBA | Índices e tuning inicial (listagens GL/área/protocolo) | Planos de consulta; estatísticas; paginação eficiente. | DBA | Desenvolvedor Backend | EF-03 / RNF-02 | F3.01 | Índices + review | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F3.10 | Modelagem de Dados | DBA — Transversal | DBA | Mascaramento/anonimização de dados sensíveis em Hml | Política alinhada à classificação LGPD. | DBA | Segurança da Informação | F0.06 / RNF-01 | F2.04 / F3.07 | Política dados Hml | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F3.11 | Modelagem de Dados | DBA — Transversal | DBA | Revisão de integridade referencial e convenções de naming SQL | Padrões de PK/FK, audit columns, soft constraints entre contextos (sem DB compartilhado gravável). | DBA | Arquiteto de Sistemas | §7.1 | F3.01–F3.05 | SQL conventions | B | 8 | 7 | -1 | 1 | 0.88 | Parcial | Não iniciada
F4.01 | Desenvolvimento Backend | Identity / Access | Back-end | Bootstrap serviço Identity (hexagonal + health) | Ports/adapters, config KV, health/readiness. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.2 Identity | F1.12 / F2.03 | API Identity skeleton | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F4.02 | Desenvolvimento Backend | Identity / Access | Back-end | Validação JWT Azure AD (middleware) | Issuer/audience, JWKS cache, rejeição de tokens inválidos. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | RN-17 | F1.16 / F4.01 | Auth middleware | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.03 | Desenvolvimento Backend | Identity / Access | Back-end | Policies RBAC (claims → 3 perfis de negócio) | Handlers/autorização por endpoint; testes de 403. | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | PDR §2 / F0.05 | F4.02 | Policy handlers | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.04 | Desenvolvimento Backend | Identity / Access | Back-end | API GET /me (perfil, áreas, permissões) | Contrato para o portal montar menus/jornadas. | Desenvolvedor Backend | Desenvolvedor Frontend | §7.4 | F4.03 | GET /me | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F4.05 | Desenvolvimento Backend | Parametrização | Back-end | Bootstrap serviço Parametrização + persistência | CRUD interno; isolamento de schema/DB. | Desenvolvedor Backend | DBA | EF-07 / RN-16 | F3.03 / F1.12 | API Param skeleton | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F4.06 | Desenvolvimento Backend | Parametrização | Back-end | CRUD categorias/subcategorias (Manutenção → Obras) | Hierarquia; ativar/desativar; sem hardcode em outros serviços (RN-16). | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | RN-02/16 / §3.1 | F4.05 | APIs categorias | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F4.07 | Desenvolvimento Backend | Parametrização | Back-end | CRUD responsáveis por área/categoria + vínculo AD | Associação usuário↔área para filtro RN-05. | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | RN-03/05/16 | F4.05 | APIs responsáveis | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.08 | Desenvolvimento Backend | Parametrização | Back-end | CRUD WhatsApp por categoria/subcategoria | Múltiplos números; validação de formato E.164. | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | RN-06/16 / EF-04 | F4.05 | APIs WhatsApp config | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F4.09 | Desenvolvimento Backend | Parametrização | Back-end | Parametrização docs obrigatórios, prazos e regras de aprovação | Suportar RNF-03 sem deploy para novos tipos dentro do modelo. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | RN-16 / RNF-03 | F4.06 | APIs regras/prazos/docs | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F4.10 | Desenvolvimento Backend | Parametrização | Back-end | APIs de leitura + cache para Demandas/Obras/BFF | Contratos estáveis; sem DB compartilhado gravável. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.2 / F1.19 | F4.06–F4.09 | Read APIs Param | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F4.11 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Bootstrap serviço Demandas (hexagonal + Outbox) | Domínio ciclo de vida; ports; publicação de eventos. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.2 Demandas | F1.12 / F3.01 | API Demandas skeleton | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F4.12 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Abertura de demanda + protocolo único | Validar categoria/sub; status Aberta; emitir DemandaCriada. | Desenvolvedor Backend | DBA | RF-01 / RN-01/02 / CA Abertura | F4.11 / F4.10 | POST demanda | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F4.13 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Roteamento automático à área responsável | Usar Parametrização; fila da área + visão GL (CA Roteamento). | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | RF-02.1 / RN-03 | F4.07 / F4.12 | Roteador | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.14 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Máquina de estados e transições (§4.1 / §4.4) | Validação por perfil; terminais Reprovada/Cancelada; testes de domínio. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §4 / RF-02.2 / RN-15 | F4.11 | Status engine | A | 40 | 31 | -9 | 5 | 3.88 | Sim | Não iniciada
F4.15 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | APIs listagem/detalhe por perfil (próprias/área/todas) | Filtros, paginação, campos mínimos GL (EF-03). | Desenvolvedor Backend | Desenvolvedor Frontend | EF-03 / RN-04/05 | F4.03 / F4.13 | GETs demandas | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F4.16 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Andamento, comentários e metadados de anexos | Integração Blob; validação tipo/tamanho; trilha histórica. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Solução | RN-15/18 / RNF-06 | F1.05 / F4.11 | APIs andamento/anexos | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F4.17 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Histórico append-only imutável | Quem/quando/o quê/status ant-novo/comentários/docs/notificações. | Desenvolvedor Backend | DBA | EF-06 / RN-15 / CA Histórico | F3.01 / F4.16 | API histórico | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F4.18 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Cancelamento e encerramento (regras parametrizadas) | Após decisão §11; permissões Cessionário/GL conforme parâmetro. | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | §4.4 / §11 | F0.03 / F4.14 | APIs cancel/encerrar | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F4.19 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Publishers DemandaCriada / DemandaStatusAlterado (Outbox) | correlationId=protocolo; idempotência documentada. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.3 / RNF-05/07 | F1.15 / F4.12 | Publishers Demandas | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.20 | Desenvolvimento Backend | Demandas | Back-end | Solicitar informação/documentação (transição + notificação) | Status Aguardando informação; mensagem ao Cessionário (evento). | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | §4.1 / RN-08 | F4.14 / F4.19 | API solicitar docs | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F4.21 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Bootstrap serviço Obras + domínio documentos | Agregados Projeto, ART, Seguro, Cronograma, aprovação GL. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.2 Obras / EF-05 | F3.02 / F1.12 | API Obras skeleton | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F4.22 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Formulário Obras + validação docs obrigatórios | Bloquear análise sem Projeto, ART, Seguro e Cronograma (CA Obras). | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | RN-09 / RF-05.1 | F4.21 | POST obra + validação | A | 32 | 25 | -7 | 4 | 3.12 | Sim | Não iniciada
F4.23 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Versionamento de Projeto e status de análise | Versão, data envio, observações GL; política de reenvio (§11). | Desenvolvedor Backend | DBA | RN-12 / RF-05.2 | F4.22 | API versões projeto | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F4.24 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Workflow aprovação exclusivo GL (aprovar/reprovar/ajustes) | Motivo obrigatório; reenvio; nova análise exigida. | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | RN-10/11 / CA Obras | F4.03 / F4.23 | APIs decisão GL | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F4.25 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Cronograma (5 etapas) + detecção de atrasos | Mobilização…Finalização; indicadores de atraso (RN-14). | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | RN-14 / §3.3 | F4.21 | API cronograma | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F4.26 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Seguro de obra + job SeguroProximoVencimento | Scheduler/worker; evento de alerta de validade. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | RN-13 / §7.3 | F4.21 / F4.28 | Alerta seguro | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.27 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Publishers eventos Obra* no Service Bus | EnviadaParaAnalise, Aprovada, Reprovada, AjustesSolicitados. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.3 | F1.15 / F4.24 | Publishers Obras | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F4.28 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Integração eventual Obras ↔ Demandas (status/histórico) | Consumers; ownership documentado no context map. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.2 / RN-15 | F4.19 / F4.27 | Consumers cruzados | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F4.29 | Desenvolvimento Backend | Obras / Documentos | Back-end | Upload versionado de documentos de obra (Blob) | Validação RN-18; metadados; antivírus hook se previsto. | Desenvolvedor Backend | Segurança da Informação | RN-18 / RNF-06 | F1.05 / F4.22 | Upload docs obra | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.30 | Desenvolvimento Backend | Notificações | Back-end | Bootstrap worker Notificações + consumer Service Bus | Consumir eventos e NotificacaoWhatsAppSolicitada. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.2 / EF-04 | F1.04 / F3.04 | Worker Notificações | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.31 | Desenvolvimento Backend | Notificações | Back-end | Adapter provedor WhatsApp (outbound + sandbox) | HTTP client; timeouts; mapeamento de erros; ambiente de teste. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Solução | RN-07 / §1.2 | F10.01 / F4.30 | WhatsApp adapter | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F4.32 | Desenvolvimento Backend | Notificações | Back-end | Resolver destinatários via Parametrização | WhatsApps da categoria/subcategoria no momento do envio. | Desenvolvedor Backend | Desenvolvedor Backend | RN-06/07 | F4.08 / F4.30 | Resolver destinatários | M | 10 | 8 | -2 | 1.25 | 1 | Sim | Não iniciada
F4.33 | Desenvolvimento Backend | Notificações | Back-end | Registrar sucesso/falha no histórico da demanda | Callback/evento para Demandas (CA WhatsApp). | Desenvolvedor Backend | Desenvolvedor Backend | RF-04.3 / CA WhatsApp | F4.17 / F4.31 | Feedback notificação | A | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F4.34 | Desenvolvimento Backend | Notificações | Back-end | Retry, DLQ, idempotência e runbook de reprocessamento | Cumprir RNF-05; métricas de falha. | Desenvolvedor Backend | DevOps | RNF-05 | F1.15 / F4.30 | Resiliência consumer | A | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F4.35 | Desenvolvimento Backend | Notificações | Back-end | Templates de mensagem parametrizáveis (criação/status/seguro) | Conteúdo aprovado; variáveis protocolo/categoria/status. | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | RN-07 / F10.03 | F4.31 / F10.03 | Template engine | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F4.36 | Desenvolvimento Backend | BFF / Gateway | Back-end | BFF — agregação portal (orquestração + anti-corruption) | Reduzir chatiness; mapear DTOs de UI; correlation. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | §7.2 BFF | F4.04 / F4.15 / F4.10 | BFF API | A | 32 | 25 | -7 | 4 | 3.12 | Sim | Não iniciada
F4.37 | Desenvolvimento Backend | BFF / Gateway | Back-end | Endpoints jornada Cessionário no BFF | Abrir, minhas demandas, detalhe, anexos, reenvio Obras. | Desenvolvedor Backend | Desenvolvedor Frontend | §2.1 / EF-01/05 | F4.36 | BFF Cessionário | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F4.38 | Desenvolvimento Backend | BFF / Gateway | Back-end | Endpoints jornada GL/Administrador no BFF | Todas demandas, aprovação Obras, parametrização, indicadores. | Desenvolvedor Backend | Desenvolvedor Frontend | §2.2 / EF-03/07 | F4.36 | BFF GL | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F4.39 | Desenvolvimento Backend | BFF / Gateway | Back-end | Endpoints jornada Responsável da Área no BFF | Fila da área, status, andamento. | Desenvolvedor Backend | Desenvolvedor Frontend | §2.3 / EF-02 | F4.36 | BFF Responsável | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.40 | Desenvolvimento Backend | BFF / Gateway | Back-end | Upload/download seguro de anexos (SAS curta / MI) | Validação RN-18; sem blob público. | Desenvolvedor Backend | Segurança da Informação | RN-18 / RNF-06 | F1.05 / F4.36 | APIs anexos BFF | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.41 | Desenvolvimento Backend | BFF / Gateway | Back-end | Rate limiting, CORS e problem details no BFF | Conforme ADR F1.19; respostas consistentes ao portal. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | F1.19 | F4.36 | Hardening BFF | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F4.42 | Desenvolvimento Backend | Transversal | Back-end | Shared libs (logging, correlation, errors, auth helpers) | NuGet interno sem acoplar domínios. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | RNF-07 | F1.17 | Shared packages | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Parcial | Não iniciada
F4.43 | Desenvolvimento Backend | Transversal | Back-end | Testes unitários de domínio (Demandas, Obras, Param, RBAC) | Cobrir RN críticas; parte do DoD. | Desenvolvedor Backend | QA | §5 / §9 / F0.11 | F4.11–F4.25 | Suíte unitária BE | A | 40 | 31 | -9 | 5 | 3.88 | Sim | Não iniciada
F4.44 | Desenvolvimento Backend | Transversal | Back-end | Testes de integração (API + SQL + Bus emulator) | Fluxos DemandaCriada → Notificação; Outbox end-to-end em Dev. | Desenvolvedor Backend | QA | §7.3 / RNF-05 | F4.19 / F4.30 | Integration tests BE | A | 32 | 25 | -7 | 4 | 3.12 | Sim | Não iniciada
F4.45 | Desenvolvimento Backend | Transversal | Back-end | Contract tests OpenAPI / Pact (BFF ↔ serviços) | Quebra de contrato falha no CI. | Desenvolvedor Backend | QA | F1.13 | F4.36 | Contract tests | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F4.46 | Desenvolvimento Backend | Relatórios | Back-end | APIs indicadores básicos (GL) — sem BI avançado | Volumes por status/categoria/prazo; export CSV simples se previsto. | Desenvolvedor Backend | Business Analyst | §2.2 / §1.2 | F4.15 | APIs indicadores | M | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F4.47 | Desenvolvimento Backend | Transversal | Back-end | Health/readiness probes e métricas custom por serviço | Dependências SQL/Bus/Blob; export para App Insights. | Desenvolvedor Backend | DevOps | RNF-07 | F2.13 / F4.01 | Probes + metrics | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F5.01 | Desenvolvimento Frontend | Portal React | Front-end | Scaffold portal React + estrutura de pastas/roteamento | Alinhar ao design system corporativo existente (se houver). | Desenvolvedor Frontend | Arquiteto de Sistemas | §7.4 | F1.17 | App React base | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F5.02 | Desenvolvimento Frontend | Portal React | Front-end | Integração MSAL (login/logout/silent renew) | Guards de rota; tratamento de interação necessária. | Desenvolvedor Frontend | Arquiteto de Solução | RN-17 / CA Segurança | F2.09 / F4.02 | Auth MSAL | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F5.03 | Desenvolvimento Frontend | Portal React | Front-end | Shell + navegação RBAC por perfil de negócio | Menus distintos Cessionário / GL / Responsável da Área. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | §2 / §7.4 | F4.04 / F5.02 | Layout + nav | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F5.04 | Desenvolvimento Frontend | Portal React | Front-end | API client BFF (401/403, correlation, retries leves) | Error boundaries; toasts; tipagem OpenAPI se gerada. | Desenvolvedor Frontend | Desenvolvedor Backend | F4.36 | F5.02 | HTTP client | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F5.05 | Desenvolvimento Frontend | Portal React | Front-end | Telemetria client-side (App Insights JS) | Page views, erros, correlation com protocolo quando aplicável. | Desenvolvedor Frontend | DevOps | RNF-07 | F1.07 / F5.01 | FE telemetry | B | 8 | 7 | -1 | 1 | 0.88 | Parcial | Não iniciada
F5.06 | Desenvolvimento Frontend | Jornada Cessionário | Front-end | Formulário abertura de demanda (genérico) | Categoria/sub, local, descrição, anexos; validação alinhada ao CA. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | §3.2 / RF-01 / CA Abertura | F4.37 / F5.04 | Form abertura | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F5.07 | Desenvolvimento Frontend | Jornada Cessionário | Front-end | Minhas demandas + detalhe (status/histórico) | Acompanhar protocolo, prazos e comunicação. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | §2.1 / EF-06 | F4.37 | Telas minhas demandas | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F5.08 | Desenvolvimento Frontend | Jornada Cessionário | Front-end | Formulário Obras + uploads obrigatórios/versão | Projeto, ART, Seguro, Cronograma; feedback de status. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | §3.3 / RF-05.1 / CA Obras | F4.38 / F4.29 | UI Obras | A | 40 | 31 | -9 | 5 | 3.88 | Sim | Não iniciada
F5.09 | Desenvolvimento Frontend | Jornada Cessionário | Front-end | Reenvio após ajustes solicitados pelo GL | Exibir motivo; corrigir; reenviar para nova análise. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | RN-11 / CA Obras | F5.08 | UI reenvio Obras | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F5.10 | Desenvolvimento Frontend | Jornada Cessionário | Front-end | Responder solicitação de informação/documentação | Anexar/comentar em Aguardando informação. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | §4.1 / §2.1 | F4.20 / F5.07 | UI resposta docs | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F5.11 | Desenvolvimento Frontend | Jornada Responsável da Área | Front-end | Fila da área + filtros (RN-05) | Somente demandas das áreas do usuário. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | §2.3 / RN-05 | F4.39 | UI fila área | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F5.12 | Desenvolvimento Frontend | Jornada Responsável da Área | Front-end | Atualizar status, andamento e anexos | Transições permitidas; visível ao GL (RN-08). | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | RF-02.2 / RN-08 | F4.39 / F4.16 | UI atendimento | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F5.13 | Desenvolvimento Frontend | Jornada Responsável da Área | Front-end | Acompanhar/atualizar cronograma de Obras | Etapas e atrasos na execução. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | RN-14 / RF-05.3 | F4.25 | UI cronograma área | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F5.14 | Desenvolvimento Frontend | Jornada GL / Administrador | Front-end | Lista global + detalhe completo (EF-03) | Campos mínimos do documento funcional. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | EF-03 / RN-04 / CA GL | F4.38 | UI visão global GL | A | 28 | 22 | -6 | 3.5 | 2.75 | Sim | Não iniciada
F5.15 | Desenvolvimento Frontend | Jornada GL / Administrador | Front-end | Painel aprovação Obras (aprovar/reprovar/ajustes) | Motivo obrigatório; exclusivo GL. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | RN-10/11 / RF-05.2 | F4.38 / F4.24 | UI aprovação Obras | A | 24 | 19 | -5 | 3 | 2.38 | Sim | Não iniciada
F5.16 | Desenvolvimento Frontend | Jornada GL / Administrador | Front-end | CRUD parametrização administrativa | Categorias, responsáveis, WhatsApp, docs, prazos, fluxos. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | EF-07 / RN-16 / CA Param | F4.38 / F4.05–F4.09 | UI admin param | A | 40 | 31 | -9 | 5 | 3.88 | Sim | Não iniciada
F5.17 | Desenvolvimento Frontend | Jornada GL / Administrador | Front-end | Indicadores básicos + exportação | Sem BI avançado (fora de escopo v1). | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | §2.2 / §1.2 | F4.46 | UI indicadores | M | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F5.18 | Desenvolvimento Frontend | Jornada GL / Administrador | Front-end | Painel prazos e alertas de seguro | SLA e apólices próximas do vencimento. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | RN-13 / §2.2 | F4.26 / F4.46 | UI prazos/alertas | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F5.19 | Desenvolvimento Frontend | Jornada GL / Administrador | Front-end | Solicitar documentos / analisar demanda (ações GL) | Fluxos de análise e pedido de informação a partir do detalhe. | Desenvolvedor Frontend | Business Analyst | §2.2 / F4.20 | F5.14 / F4.20 | UI ações GL | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F5.20 | Desenvolvimento Frontend | UX Transversal | Front-end | Componente de upload (tipo/tamanho/progresso) | Feedback de erros; múltiplos arquivos. | Desenvolvedor Frontend | Desenvolvedor Backend | RN-18 / RNF-06 | F4.40 | Upload component | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F5.21 | Desenvolvimento Frontend | UX Transversal | Front-end | Timeline de histórico da demanda | Trilha imutável legível (CA Histórico). | Desenvolvedor Frontend | QA | CA Histórico / RN-15 | F4.17 | History timeline | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F5.22 | Desenvolvimento Frontend | UX Transversal | Front-end | Estados vazios/loading/erro + tratamento 403 | Alinhado a CA Segurança. | Desenvolvedor Frontend | QA | CA Segurança | F5.03 | UI states | B | 8 | 6 | -2 | 1 | 0.75 | Sim | Não iniciada
F5.23 | Desenvolvimento Frontend | UX Transversal | Front-end | Responsividade web (desktop/tablet/mobile browser) | App nativo fora de escopo; portal utilizável. | Desenvolvedor Frontend | QA | §1.2 | F5.01 | UI responsiva | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Parcial | Não iniciada
F5.24 | Desenvolvimento Frontend | UX Transversal | Front-end | Acessibilidade básica (WCAG 2.1 AA — checklist crítico) | Foco, labels, contraste, teclado nas jornadas principais. | Desenvolvedor Frontend | QA | NFR UX | F5.06–F5.16 | a11y checklist FE | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Parcial | Não iniciada
F5.25 | Desenvolvimento Frontend | UX Transversal | Front-end | Testes unitários/componentes + e2e críticos | Login, abertura, aprovação Obras, RBAC de telas (Playwright/Cypress). | Desenvolvedor Frontend | QA | §9 | F5.06–F5.16 | Suíte FE tests | A | 32 | 25 | -7 | 4 | 3.12 | Sim | Não iniciada
F5.26 | Desenvolvimento Frontend | Apresentação | Front-end | Atualizar presentation/jornada-demandas.html se fluxo mudar | Manter artefato explorável alinhado ao PDR. | Desenvolvedor Frontend | Product Spec Writer | presentation/ | F0.07 | HTML jornadas | B | 8 | 6 | -2 | 1 | 0.75 | Sim | Não iniciada
F6.01 | Documentação | Documentação Técnica | Documentação | Documentação C4 / diagramas Azure e de sequência | Context, container, component; fluxo Obras e WhatsApp. | Arquiteto de Sistemas | Arquiteto de Solução | §7 | F1.* | Docs arquitetura | A | 24 | 21 | -3 | 3 | 2.62 | Sim | Não iniciada
F6.02 | Documentação | Documentação Técnica | Documentação | Runbooks (deploy, DLQ, restore, incidente WhatsApp, AD) | Procedimentos operacionais e escalonamento. | DevOps | Desenvolvedor Backend | RNF-05/07 | F2.* / F4.34 | Runbooks | A | 20 | 18 | -2 | 2.5 | 2.25 | Parcial | Não iniciada
F6.03 | Documentação | Documentação Técnica | Documentação | Publicar OpenAPI e guia de consumo interno | Portal de specs para FE e QA. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Sistemas | F1.13 | F4.36 | OpenAPI publicado | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Sim | Não iniciada
F6.04 | Documentação | Documentação Funcional | Documentação | Manual do Cessionário | Abrir demanda, Obras, acompanhar, reenviar docs. | Product Spec Writer | Business Analyst | §2.1 | F5.06–F5.10 | Manual Cessionário | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F6.05 | Documentação | Documentação Funcional | Documentação | Manual do Responsável da Área | Fila, status, andamento, anexos. | Product Spec Writer | Business Analyst | §2.3 | F5.11–F5.13 | Manual Responsável | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Sim | Não iniciada
F6.06 | Documentação | Documentação Funcional | Documentação | Manual do GL / Administrador | Visão global, aprovação Obras, parametrização, relatórios. | Product Spec Writer | Business Analyst | §2.2 | F5.14–F5.19 | Manual GL | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F6.07 | Documentação | Documentação Técnica | Documentação | Guia de onboarding de desenvolvedores | Setup local, hexagonal, AD Dev, seeds, DoD. | Tech Lead / PM | DevOps | AGENTS.md | F2.10 | Dev onboarding | B | 8 | 7 | -1 | 1 | 0.88 | Parcial | Não iniciada
F6.08 | Documentação | Documentação Técnica | Documentação | Matriz de rastreabilidade RN/RF/CA → testes → código | Manter SDD auditável a cada release. | Product Spec Writer | QA | §9 / §10 | F0.08 / F7.01 | Traceability matrix | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F6.09 | Documentação | Documentação Técnica | Documentação | Catálogo de ADRs (índice e status) | Indexar decisões de arquitetura e plataforma. | Arquiteto de Sistemas | Arquiteto de Solução | F1.* | F1.* | ADR index | B | 6 | 5 | -1 | 0.75 | 0.62 | Parcial | Não iniciada
F7.01 | QA | Planejamento | Testes de QA | Plano de testes mapeado aos CA do PDR §9 | Estratégia pirâmide; entrada/saída de fases; riscos. | QA | Product Spec Writer | PDR §9 | F0.08 | Plano de testes | A | 24 | 20 | -4 | 3 | 2.5 | Sim | Não iniciada
F7.02 | QA | Planejamento | Testes de QA | Matriz de dados de teste e personas AD (3 perfis + negativos) | Massas por categoria; Obras completa/incompleta; multi-área. | QA | DevOps | §2 / CA Segurança | F2.09 | Dados de teste | M | 16 | 13 | -3 | 2 | 1.62 | Sim | Não iniciada
F7.03 | QA | Planejamento | Testes de QA | Critérios de entrada/saída UAT e regressão | Alinhados ao DoD; bloqueadores vs menores. | QA | Tech Lead / PM | F0.11 / §9 | F7.01 | Exit criteria QA/UAT | B | 6 | 5 | -1 | 0.75 | 0.62 | Sim | Não iniciada
F7.04 | QA | Testes Funcionais | Testes de QA | Executar CA — Abertura e protocolo | RN-01/02; status Aberta; evidências. | QA | Desenvolvedor Backend | CA Abertura | F4.12 / F5.06 | Evidências CA Abertura | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F7.05 | QA | Testes Funcionais | Testes de QA | Executar CA — Roteamento e fila da área | Área + visão GL; casos sem responsável cadastrado. | QA | Desenvolvedor Backend | CA Roteamento | F4.13 / F5.11 | Evidências CA Roteamento | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F7.06 | QA | Testes Funcionais | Testes de QA | Executar CA — Visibilidade GL (campos mínimos) | Conferir EF-03 no detalhe. | QA | Desenvolvedor Frontend | CA GL | F5.14 | Evidências CA GL | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F7.07 | QA | Testes Funcionais | Testes de QA | Executar CA — WhatsApp (envio + histórico + falha) | Sucesso/falha; amostrar retry/DLQ. | QA | Desenvolvedor Backend | CA WhatsApp / RNF-05 | F4.30–F4.34 | Evidências CA WhatsApp | A | 20 | 16 | -4 | 2.5 | 2 | Sim | Não iniciada
F7.08 | QA | Testes Funcionais | Testes de QA | Executar CA — Obras (bloqueio, ajustes, reenvio, versão) | Regressão crítica Manutenção → Obras. | QA | Desenvolvedor Frontend | CA Obras / RN-09..12 | F4.22–F4.24 / F5.08–F5.09 / F5.15 | Evidências CA Obras | A | 28 | 23 | -5 | 3.5 | 2.88 | Sim | Não iniciada
F7.09 | QA | Testes Funcionais | Testes de QA | Executar CA — Histórico e Parametrização | Nova subcategoria/WhatsApp sem mudança de código. | QA | Desenvolvedor Backend | CA Histórico / CA Param | F4.09 / F4.17 / F5.16 | Evidências CA Hist/Param | A | 16 | 13 | -3 | 2 | 1.62 | Sim | Não iniciada
F7.10 | QA | Testes Funcionais | Testes de QA | Testes exploratórios das jornadas (session-based) | Além do roteiro; achar gaps de UX e edge cases. | QA | Business Analyst | §2 / §4 | F7.04–F7.09 | Relatório exploratório | M | 16 | 13 | -3 | 2 | 1.62 | Sim | Não iniciada
F7.11 | QA | Testes de Segurança | Testes de QA | Testes RBAC/autenticação (matriz negativa) | 403 aprovar obra sem GL; redirect se não autenticado; IDOR entre áreas. | QA | Segurança da Informação | CA Segurança / RN-04/05/10 | F4.03 / F5.02 | Relatório RBAC/IDOR | A | 24 | 20 | -4 | 3 | 2.5 | Sim | Não iniciada
F7.12 | QA | Testes de Segurança | Testes de QA | Testes de upload (tipo/tamanho) e exposição Blob | RN-18 / RNF-06; tentativas de path traversal/MIME spoof. | QA | Segurança da Informação | RN-18 / RNF-06 | F4.40 / F5.20 | Relatório anexos | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F7.13 | QA | Testes Não Funcionais | Testes de QA | Smoke/carga leve em listagens GL e filas (Hml) | Baseline P95; sem meta de BI. | QA | DevOps | RNF-01 | F2.04 / F5.14 | Relatório performance | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Parcial | Não iniciada
F7.14 | QA | Testes Não Funcionais | Testes de QA | Testes de resiliência Service Bus / WhatsApp down | Validar retry, DLQ e UX degradada. | QA | Desenvolvedor Backend | RNF-05 / F1.21 | F4.34 | Relatório resiliência | A | 16 | 13 | -3 | 2 | 1.62 | Sim | Não iniciada
F7.15 | QA | Testes Não Funcionais | Testes de QA | Testes de compatibilidade de browsers suportados | Chromium/Edge/Firefox/Safari conforme política do cliente. | QA | Desenvolvedor Frontend | §7.4 | F5.23 | Relatório browsers | B | 8 | 7 | -1 | 1 | 0.88 | Parcial | Não iniciada
F7.16 | QA | Testes Não Funcionais | Testes de QA | Checklist de acessibilidade (amostra jornadas críticas) | Validar F5.24; bugs priorizados. | QA | Desenvolvedor Frontend | F5.24 | F5.24 | Relatório a11y | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F7.17 | QA | Automação | Testes de QA | Automatizar regressão dos CA críticos no pipeline Hml | Suite mínima no CD; relatório publicado. | QA | DevOps | §9 | F7.01 / F5.25 | Automação regressão | A | 32 | 26 | -6 | 4 | 3.25 | Sim | Não iniciada
F7.18 | QA | Regressão | Testes de QA | Bateria regressão Obras + RBAC antes de cada release | Obrigatório por AGENTS.md. | QA | Tech Lead / PM | AGENTS.md / CA Obras / CA Segurança | F7.08 / F7.11 | Checklist regressão | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F7.19 | QA | Gestão de Defects | Testes de QA | Processo de triagem de bugs (severidade × CA) | Kanban de defects; definição de bloqueador de release. | QA | Tech Lead / PM | F7.03 | F7.01 | Bug triage process | B | 6 | 5 | -1 | 0.75 | 0.62 | Parcial | Não iniciada
F8.01 | Homologação | UAT | Homologação | Preparar Hml (seeds, personas AD, templates WhatsApp) | Dados das categorias §3.1; Obras com docs de exemplo. | DevOps | QA | F2.04 / F3.08 | F2.04 | Hml pronto UAT | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F8.02 | Homologação | UAT | Homologação | Roteiro de UAT por perfil de negócio | Scripts Cessionário, GL/Administrador, Responsável da Área. | QA | Business Analyst | §2 / §9 | F7.01 | Roteiro UAT | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F8.03 | Homologação | UAT | Homologação | Sessões de homologação com key users | Executar roteiro; registrar bugs e decisões de negócio. | Business Analyst | QA | §11 | F8.02 | Ata UAT + bugs | A | 24 | 17 | -7 | 3 | 2.12 | Sim | Não iniciada
F8.04 | Homologação | UAT | Homologação | Correção de defects UAT (backend) | Priorizar bloqueadores de CA. | Desenvolvedor Backend | QA | §9 | F8.03 | Fixes backend UAT | A | 40 | 29 | -11 | 5 | 3.62 | Sim | Não iniciada
F8.05 | Homologação | UAT | Homologação | Correção de defects UAT (frontend) | Usabilidade e RBAC de telas. | Desenvolvedor Frontend | QA | §9 | F8.03 | Fixes frontend UAT | A | 32 | 23 | -9 | 4 | 2.88 | Sim | Não iniciada
F8.06 | Homologação | UAT | Homologação | Re-teste e sign-off formal de homologação | Aceite por perfil e por épico. | Business Analyst | Tech Lead / PM | §9 | F8.04–F8.05 | Termo aceite Hml | M | 12 | 9 | -3 | 1.5 | 1.12 | Sim | Não iniciada
F8.07 | Homologação | Go-Live | Homologação | Checklist go-live Produção | AD Prod, seeds, monitoramento, runbooks, rollback. | DevOps | Arquiteto de Solução | RNF-01/04/07 | F2.05 / F6.02 | Checklist go-live | A | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F8.08 | Homologação | Go-Live | Homologação | Deploy Produção + smoke tests pós-release | Login AD, abertura, WhatsApp, aprovação Obras. | DevOps | QA | §9 | F8.07 | Release Prod + smoke | A | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F8.09 | Homologação | Go-Live | Homologação | Hypercare pós go-live | Incidentes, ajuste de alertas, war-room leve. | Tech Lead / PM | DevOps | RNF-01 | F8.08 | Relatório hypercare | M | 40 | 40 | 0 | 5 | 5 | Não | Não iniciada
F8.10 | Homologação | Treinamento | Homologação | Treinamento operacional dos 3 perfis | Hands-on em Hml com manuais. | Business Analyst | Product Spec Writer | §2 / F6.04–F6.06 | F6.04–F6.06 | Treinamentos | M | 16 | 12 | -4 | 2 | 1.5 | Sim | Não iniciada
F8.11 | Homologação | Go-Live | Homologação | Plano de rollback e comunicação de release | Stakeholders, janela, critérios de abort. | Tech Lead / PM | DevOps | F8.07 | F8.07 | Comms + rollback plan | B | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | Não | Não iniciada
F9.01 | Segurança & Compliance | Segurança | Segurança | Threat modeling (portal, APIs, uploads, filas) | STRIDE; abuso de RBAC; ameaças a Blob e WhatsApp tokens. | Segurança da Informação | Arquiteto de Sistemas | §7.1 / CA Segurança | F1.16 | Threat model | A | 20 | 17 | -3 | 2.5 | 2.12 | Sim | Não iniciada
F9.02 | Segurança & Compliance | Segurança | Segurança | Revisão de secrets e Managed Identities (3 envs) | Garantir RNF-04; sem keys em logs. | Segurança da Informação | DevOps | RNF-04 | F2.05 / F2.14 | Relatório secrets | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Parcial | Não iniciada
F9.03 | Segurança & Compliance | Segurança | Segurança | SCA contínuo + DAST leve / pentest pré go-live | Corrigir críticos antes de Prod. | Segurança da Informação | QA | CA Segurança | F8.07 / F2.06 | Relatório pentest/scan | A | 32 | 30 | -2 | 4 | 3.75 | Parcial | Não iniciada
F9.04 | Segurança & Compliance | Segurança | Segurança | Revisão LGPD: logs, retenção, direitos do titular (mínimo v1) | Alinhado a F0.06; o que está no escopo v1 vs backlog. | Segurança da Informação | Business Analyst | F0.06 | F0.06 | Checklist LGPD v1 | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada
F10.01 | Integrações | WhatsApp Provider | Arquitetura de Solução | Seleção/configuração WhatsApp Business API | Conta, números teste/prod, limites, webhooks se houver (outbound-only v1). | Arquiteto de Solução | Business Analyst | EF-04 / §1.2 | F0.03 | Conta WhatsApp | A | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Sim | Não iniciada
F10.02 | Integrações | WhatsApp Provider | Arquitetura de Solução | PoC/spike envio WhatsApp (sandbox → Dev) | Validar latência, templates e erros antes do adapter final. | Desenvolvedor Backend | Arquiteto de Solução | EF-04 | F10.01 | PoC WhatsApp | M | 16 | 14 | -2 | 2 | 1.75 | Parcial | Não iniciada
F10.03 | Integrações | WhatsApp Provider | Ambientes / DevOps | Credenciais WhatsApp no Key Vault por ambiente | Sem secrets no repositório. | DevOps | Desenvolvedor Backend | RNF-04 | F10.01 / F2.03 | Secrets WhatsApp | B | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | Não | Não iniciada
F10.04 | Integrações | WhatsApp Provider | Documentação | Templates de mensagem e textos aprovados pelo negócio | Criação, status, seguro; variáveis e tom de voz. | Business Analyst | Product Spec Writer | RN-07 | F10.01 | Templates aprovados | M | 12 | 11 | -1 | 1.5 | 1.38 | Sim | Não iniciada
F10.05 | Integrações | WhatsApp Provider | Testes de QA | Homologação ponta a ponta das notificações WhatsApp | Números reais de teste; evidências no histórico. | QA | Desenvolvedor Backend | CA WhatsApp | F4.31 / F10.04 | Evidências E2E WhatsApp | M | 12 | 10 | -2 | 1.5 | 1.25 | Sim | Não iniciada

## Resumo por Frente
Frente | Qtd. | Horas Pleno | Horas SDD | Economia (h) | Dias Pleno | Dias SDD
Back-end | 47 | 1006 | 792 | 214 | 125.8 | 99
Front-end | 26 | 504 | 395 | 109 | 63 | 49.4
Testes de QA | 20 | 312 | 259 | 53 | 39 | 32.4
Ambientes / DevOps | 14 | 266 | 255 | 11 | 33.2 | 31.9
Documentação | 15 | 236 | 208 | 28 | 29.5 | 26
Homologação | 11 | 228 | 184 | 44 | 28.5 | 23
Arquitetura de Sistemas | 11 | 188 | 162 | 26 | 23.5 | 20.2
DBA | 11 | 188 | 152 | 36 | 23.5 | 19
Arquitetura de Solução | 12 | 186 | 166 | 20 | 23.2 | 20.8
Análise de Negócio | 7 | 116 | 102 | 14 | 14.5 | 12.8
Segurança | 5 | 96 | 87 | 9 | 12 | 10.9
Gestão de Projeto | 2 | 20 | 17 | 3 | 2.5 | 2.1
TOTAL | 181 | 3346 | 2779 | 567 | 418.2 | 347.4

## Resumo por Perfil Executor
Perfil Executor | Qtd. | Horas Pleno | Horas SDD | Economia (h) | Dias SDD | Qtd. Apoio
Desenvolvedor Backend | 50 | 1074 | 846 | 228 | 105.8 | 20
Desenvolvedor Frontend | 27 | 536 | 418 | 118 | 52.2 | 11
QA | 21 | 328 | 271 | 57 | 33.9 | 18
DevOps | 18 | 326 | 307 | 19 | 38.4 | 14
Arquiteto de Sistemas | 13 | 218 | 188 | 30 | 23.5 | 28
Business Analyst | 12 | 188 | 158 | 30 | 19.8 | 39
DBA | 11 | 188 | 152 | 36 | 19 | 6
Arquiteto de Solução | 11 | 170 | 152 | 18 | 19 | 17
Product Spec Writer | 7 | 140 | 123 | 17 | 15.4 | 7
Segurança da Informação | 5 | 96 | 87 | 9 | 10.9 | 11
Tech Lead / PM | 6 | 82 | 77 | 5 | 9.6 | 10

## Comparativo Pleno vs SDD
Métrica | Valor
Total de tarefas | 181
Estimativa Pleno (h) | 3346
Estimativa Pleno (dias-pessoa) | 418.2
Estimativa SDD — pleno experiente em SDD (h) | 2779
Estimativa SDD (dias-pessoa) | 347.4
Economia com SDD (h) | 567
Economia com SDD (%) | 16.9
Premissa SDD | Engenheiro pleno fluente em Spec-Driven (PDR/RF/CA/ADR → código → CA)
Classificação SDD | Qtd. tarefas | Horas Pleno | Horas SDD
Sim | 132 | 2582 | 2068
Parcial | 39 | 574 | 521
Não | 10 | 190 | 190
Fatores usados (Estimativa SDD ÷ Estimativa Pleno)
Cenário | Fator
Back-end / Front-end / DBA + classificação Sim | × 0,78
Testes de QA + Sim | × 0,82
Homologação + Sim | × 0,72
Análise de Negócio / Documentação + Sim | × 0,88
Arquitetura + Sim | × 0,85
Arquitetura + Parcial | × 0,90
DevOps / Segurança / Gestão + Parcial | × 0,93
Demais Parcial | × 0,90
Classificação Não (operacional) | × 1,00 (sem ganho)

## Resumo por Fase
Fase | Qtd. | Horas Pleno | Horas SDD | Economia (h) | Dias SDD
Inception / Requisitos | 14 | 230 | 201 | 29 | 25.1
Arquitetura | 21 | 342 | 300 | 42 | 37.5
Ambientes / DevOps | 14 | 282 | 270 | 12 | 33.8
Modelagem de Dados | 11 | 188 | 152 | 36 | 19
Desenvolvimento Backend | 47 | 1006 | 792 | 214 | 99
Desenvolvimento Frontend | 26 | 504 | 395 | 109 | 49.4
Documentação | 9 | 130 | 115 | 15 | 14.4
QA | 19 | 300 | 249 | 51 | 31.1
Homologação | 11 | 228 | 184 | 44 | 23
Segurança & Compliance | 4 | 76 | 68 | 8 | 8.5
Integrações | 5 | 60 | 53 | 7 | 6.6
TOTAL | 181 | 3346 | 2779 | 567 | 347.4

## Legenda e Premissas
Item | Descrição
Produto | Sistema de Gestão de Demandas (GBL)
Unidade | Todas as estimativas estão em HORAS de esforço (nível PLENO)
Estimativa Pleno (h) | Colaborador pleno no papel, sem pressupor fluência em Spec-Driven Development
Estimativa SDD (h) | Mesma tarefa feita por engenheiro pleno EXPERIENTE em SDD (spec → código → CA)
Delta SDD (h) | Estimativa SDD − Estimativa Pleno (negativo = economia de esforço)
Dias Pleno / Dias SDD | Horas ÷ 8 (dias-pessoa; não é prazo de calendário)
Classificação SDD | Sim = guiada por PDR/RF/CA; Parcial = NFR/ADR; Não = operacional puro
O que inclui | Análise da tarefa + implementação + testes unitários do próprio executor
O que exclui | Espera por aprovações, reuniões de status genéricas, férias, retrabalho ilimitado além da faixa
Por que SDD reduz horas | Menos ambiguidade, menos rediscovery, CA testáveis, menos defeitos em UAT
Calendário | Esforço ≠ prazo: paralelizar BE/FE/DevOps reduz elapsed time
Perfis de negócio (portal) | Cessionário ¦ GL / Administrador ¦ Responsável da Área
Fora de escopo v1 | App nativo ¦ ERP ¦ Chat WhatsApp bidirecional ¦ BI avançado

## Catálogo de Perfis
Perfil técnico (executor) | Responsabilidades típicas
Business Analyst | Requisitos, workshops, RACI, LGPD funcional, UAT, treinamento
Product Spec Writer | PDR, RF/CA, manuais, rastreabilidade SDD
Arquiteto de Solução | Azure, AD, filas, Blob, KV, rede, FinOps, WhatsApp provider
Arquiteto de Sistemas | Bounded contexts, hexagonal, REST/eventos, Clean Code, ADRs
DBA | Modelagem SQL por contexto, migrations, seeds, índices, mascaramento
Desenvolvedor Backend | Microsserviços .NET, Outbox, Bus, RBAC APIs, BFF, testes BE
Desenvolvedor Frontend | Portal React, MSAL, jornadas dos 3 perfis, a11y, e2e
DevOps | IaC, Dev/Hml/Prod, CI/CD, observabilidade, DR
QA | Plano CA §9, segurança funcional, NFR, automação, regressão Obras/RBAC
Segurança da Informação | Threat model, hardening, secrets, pentest, LGPD técnica
Tech Lead / PM | Roadmap, DoD, riscos, hypercare, onboarding

## Módulos do Sistema
Módulo / Contexto | Escopo resumido (PDR) | Épicos / RN
Identity / Access | Azure AD OIDC, JWT, claims → 3 perfis | RN-17; CA Segurança
Demandas | Abertura, protocolo, roteamento, status, histórico, anexos | EF-01/02/03/06; RN-01..05,15,18
Obras / Documentos | Formulário Obras, Projeto/ART/Seguro/Cronograma, aprovação GL | EF-05; RN-09..14
Notificações | Eventos, WhatsApp outbound, sucesso/falha | EF-04; RN-06/07; RNF-05
Parametrização | Categorias, responsáveis, WhatsApp, prazos, docs, fluxos | EF-07; RN-16; RNF-03
BFF / API Gateway | Agregação para o portal React | §7.2 / §7.4
Portal React | Jornadas por perfil + MSAL | §7.4; §2
Plataforma Azure | SQL, Service Bus, Blob, Key Vault, Insights, ambientes | §7; RNF-01..07